**ПРИКАЗ**

 «30» сентября 2021 года №159-од

Об утверждении плана

реализации целевой

модели наставничества и

начале реализации проекта в МАОУ «Белоярская СОШ №1»

В соответствии с протоколом заседания Педагогического совета организации,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») внедрения Целевой модели наставничества в МАОУ «Белоярская СОШ №1» (Приложение 1)на 2021-2022 учебный год (приложение 1)
2. Начать внедрение целевой модели наставничества с 01.09.2021 г.
3. Членам рабочей группы обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» внедрения Целевой модели наставничества в МАОУ «Белоярская СОШ №1»
4. Отчет о результатах выполнения плана заслушать на заседании Педагогического совета в апреле 2021 г.

4. Контроль и выполнение приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Белоярская СОШ №1» Е.А. Балеевских

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1»

Утверждена приказом

От30.08.2021№59-од

План реализации («дорожная карта»)

целевой модели наставничества в МАОУ «Белоярская СОШ №1»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Представляемый результат** |
| **I. Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества** |
| 1. | Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели в МАОУ «Белоярская СОШ №1» | Август 2021г | Директор | Приказ  |
| 2. | Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МАОУ «Белоярская СОШ №1» (далее – куратор) | Август 2021г. | Директор | Приказ |
| 3. | Разработка программы наставничества в МАОУ «Белоярская СОШ №1» | Август 2021г. |  | Программа наставничества ОО |
| 4. | Разработка «дорожной карты» внедрения ЦМН в МАОУ «Белоярская СОШ №1» | Август 2021г. | Рабочая группа | Приказ, «дорожная карта» |
| 5. | Разработка положения о наставничестве в ОУ | Август 2021г. | Куратор  | Приказ, положение о наставничестве |
| 6 | Согласование и утверждение «дорожной карты» по внедрению ЦМН в МАОУ «Белоярская СОШ №1» | 30.08.2021 г. | УО, директор | Согласование |
| **II. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения ЦМН** |
| 1. | Информирование педагогов, родителей, обучающихся, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН | До 01.09.2021г | Члены рабочей группы | Информационная кампания, пресс-релизы на сайте, СМИ |
| 2. | Формирование базы наставников/наставляемых в МАОУ «Белоярская СОШ №1» | До 01.09.2021 | Куратор | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества- базы учителей для формы «учитель-учитель»; |
| 3. | Разработка программ наставничества в вМАОУ «Белоярская СОШ №1» | До 01.10.2021г. | Куратор  | Индивидуальные программы взаимодействия наставников и наставляемых |
| 4. | Участие в муниципальных семинарах по вопросам реализации ЦМН, в том числе курсовая подготовка наставников и кураторов | в течение года21.10.2020 г. | МНЦ, куратор, наставники | Семинары |
| 5. | Формирование наставнических пар | До 01.09.2021 | Куратор | Сформированные наставнические пары, готовые продолжить работу в рамках программы |
| 6. | Организация работы наставнических пар:- встреча-знакомство;- пробная встреча;- встреча-планирование;- совместная работа наставника и наставляемого;- итоговая встреча. | С01.09.2021- | Куратор |  |
| 7. | Завершение наставничества: участие в открытом публичном мероприятии | Май 2021 г. | Куратор, наставники, МНЦ | Фестиваль-презентация опыта |
| **III. Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН** |
| 1. | Осуществление персонифицированного учета молодых специалистов и педагогов в МАОУ «Белоярская СОШ №1»,участвующих в программах наставничества  | август-сентябрь 2021г | Заместитель директора по УВР | Мониторинг вовлеченности  |
| 2. | Предоставление данных для федерального статистического наблюдения о количестве участников программ  | В соответствии со сроками, установленными МНЦ | Куратор | Отчеты |
| 3. | Проведение внутреннего мониторинга реализации эффективности программ наставничества в МАОУ «Белоярская СОШ №1» | декабрь 2021г.- январь2022г. | Куратор, | Мониторинг  |
| 4. | Предоставление результатов мониторинга реализации программ наставничества в в МАОУ «Белоярская СОШ №1» | Сентябрь-декабрь 2020 г. | Куратор | Отчет в МНЦ |